## Pending
Id | Role | User | 1st Click | 2nd Click | Web Bug | Mobile Bug | Details | Link for Evidence | Expected Behaviour | Resolved?
A | Roles Access to Modules | All users | Give access to roles to the corresponding modules |  | SI | SI | Excel matrix to be provided in order to reflect correct permissions, goal is to grant or remove access to the already existing modules according to permissions matrix
B | Restore 2 DB tables |  | Restore tables: Presupuesto Y Contactos | Contact me for instructions | Si | SI | Restore 2 tables in DB "Contactos" & "Presupuesto"
011B | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | PQRS | No Existe | SI | SI | Module pqrs is not available in web version, but if it is in mobile app |  | Enable module.
12 | Administrativo | administrativo@cuencaverde.org | Flujo PQRS | PQRS Web | SI | SI | It does not let change from unsolved state to resolved |  | Update the status of the PQRS, when changes are made
13 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | Cuota Guardacuencas | No Existe | SI | SI | Module "Cuota del Guardacuencas" is not available on the web or on the mobile
16 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando | SI | NO | Filter by associate and year 2021 and brings you all the data (functional) | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERp8utGYa3VGsXlPASx11JQB4-fM4Idg97tqtsOPo94PFQ?e=r2dBGY
17 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando | SI | NO | When you delete, it allows you to delete, but when you return to the record you see is not deleted |  | Show change after erase
18 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Apliacción movil | Aplicación movil | SI | NO | The character field the limited for long email addresses |  | Increase limit to 70 characters
19 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Filtro procesos contractuales | SI | SI | It allows to fill out but when filtering it does not perform the action |  | Allow filter
21 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña | SI | SI | Error appears when creating the contractor but the system actually sends the email | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERD99qAy47pCpC5sgI_xhmMBC8b1BuLSsUEYqZD44wY6bw?e=DcEZOh | Improve overall Creation of Passwords
22 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña | SI | SI | An unused email is being setup but the system shows that this email is already created (but that mail has never been used in this system) |  | Verify and validate the DB of created emails on the platform
23 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Cuadro control y mando | SI | SI | Role Juridico has permissions of seeing this module |  | Remove this modeule for this role
25 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Procedimiento | SI | SI | Allows to fill out the form of creating procedure but it does not let it save (it does not notify that I save)
26 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Crear tarea | SI | SI | The task created is not viewed and neither does it show it in the task history or tasks |  | Show created tasks
29 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Crear proceso | SI | SI | It does not let you to save and no notification
30 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Reporte | SI | SI | Does not generate Report
31 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedmiento | SI | SI | You have no choice of creating task "crear tarea"
32 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedimiento | SI | SI | Allows to fill out the form for task creation but do not save it nor notifies that it saved
33 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual | SI | SI | The option of filtering does not work
34 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual | SI | SI | Allows to fill out the form but do not save or do not notify about saving
35 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control | SI | SI | The filter does not work for the corresponding year
36 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control | SI | SI | Let the contributions by associate update but do not save the changes
37 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Calendario | SI | SI | In the Events option doesn't allow to create event
38 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  | SI | SI | It does not let the reports to download in excel | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY2wWpYOlGRLgFwm0E4JigYB0n03uufNVlyX3G7wiojH8g?e=9s5MFr
39 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  | SI | SI | Validate the function Percentage of execution of the "Proceso de Carga" activity | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ES8_CIFpwhBMn24wGf56saMBgJ7IzE9CVafTg4HPsVWreQ?e=TpwnOf
42 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Capital semilla | Listado de detalles de capital semilla | SI | SI | The seed capital (capital semilla) does not appear per associate
43 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Reportes | Informe IPH | SI | SI | IPH marking badly, in pesos and should be in HAS and additional filters do not work
44 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Dashboard | Dashboard | SI | SI | No procedures shown, no percentage of progress of activities | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERBYl8pYA3RFrCJr9k5cTP8BxfU2aaLut-zJsq7HqZiXNg?e=4EiSFg
45 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Crear Procedimiento | SI | SI | Module appears blank | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYesg-igAh5Pv717WPJojdQBfptcW_y_UGP4ek1hjY9dNA?e=HBdSX0
46 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Reportes | SI | SI | Report Downloads with No information | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EdqOSKbQL2tMuNXRhGHLe6UBigk2eqUDibcB7GW72l-nSQ?e=8Bd1VU
47 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Procedimientos | SI | SI | It does not allow filling out form, it presents error
48 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Capital semilla | capital semilla | SI | SI | It does not show the seed capital (capital semilla) per associate | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EQXODNlln4xOuMVJx_mgNVkB-C0OcBE_FFxp5n6XUFgMNg?e=RVbZih | Show capital seed (capital semilla) per associate
49 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cargar Reporte Centro Costos | Cargar Registros | SI | SI | Error: Error The file could not be loaded. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY3bns3VTI9FnGIo9qZbhoEB9v346P7H7ArSAB_r9kUcKQ?e=R7hr7d | Permit uplaod of file
50 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | gastos | Reporte de gastos | SI | SI | It does not allow the global expense report to be uploaded by Cost Center | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ETRCBENWqclLvP91YvPL1AsBBCO9Xtj5eEIn4nOSeucsJQ?e=l7wkFY
51 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Procedimientos | Formulario de Procedimientos | SI | SI | Allows to fill form out but it does not save or not notify that its saved | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/Ea2p4sCLJCdBtD1L86U_KIMBYDWW2kq9RUX99hcWiVrnaQ?e=K3hIFB
52 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Gestión predial | Tareas | SI | SI | The selection procedure (drop-down) function does not present options and therefore does not let save the task | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaUnCaDSoJ1KuCxCBRYtfmQBhWUSljNnI3V8sGIh5_s2vg?e=SbF8fp | Type of procedure (abierto, predio o sin predio) These are the types of procedures that can be selected when filling out the procedure form.
53 | Tecnico Monitoreo | monitoreo.calidad3@cuencaverde.org | Monitoreo Fuentes hidricas | Menu | SI | SI | Function menu does not appear for this role |  | Re-establish functions for this role according to the manual
55 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Tareas | Crear tareas | SI | SI | Does not perform the filter by search | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYD4YfHAG6ZPhFKWs0ASQ-IB13T24eStjQKs0f3MpEkpuw?e=6nspVK
56 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Historial de Tareas | Busqueda de tareas | SI | SI | The task is successfully recorded, but it does not appear in the task history module.
58 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Procesos contractuales |  | SI | SI | When creating a new contractual process, the requested fields are filled, but it does not allow saving, error: select one or more actions | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaWJjGI51IdHv6jW6p78XooBmudD8WPMoHGIVmtCEr3DMg?e=JfbbPp | Allow to save
59 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Predio Potencial | Fitrar | SI | SI | Does not perform the filter by search |  | Allow to Filter
60 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Cuadro de control | Filtrar | SI | SI | Displays the options that can be used to filter but do not perform action when selecting them |  | It does not allow filter for previous years 2020,2019,2018,2017.2016 ....
61 | Logo |  | Logo | Logo |  |  | I still see the old logo in some of the modules, please ensure our SGC logo is fully updated
62 | Authentication |  | Password | Password |  |  | Please integrate a password reset feature for users. It should send new password via email
63 | Log out Page |  | Log Out Page |  |  |  | Please see if there was a logout page, if not let's create one similar to the login page, with a link to homepage
64 | Back Button |  | Browser Back Button Functionality |  |  |  | When using the back button on the web, it always brings you back to a not found page, please ensure back button functions correctly | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0

## ENG
Id | Rol | User | 1st Click | 2do Click | Platform | Acceso Web | Acceso Movil | Type of Item | Details | Link for Evidence | Expected Behaviour | Resolved?
2 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Predio Potencial | Crear predio potencial | Web/App | SI | SI | Bug | When a "predio potencial"is created from the mobile application, message is received "The potential property has sent correctly" but it does not appear when you update " Ver Predios" | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EUuky5rvx21CnwXw3LV6C34BUYfIYvh9NP5uEp8QzoN4PQ?e=XBvJDP | Achieve see the potential properties created from the mobile app and the web (menu "Lista de Predios" | yes
2B | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Predio Potencial | Crear predio potencial | Web/App |  |  | Bug | When a "predio potencial" is created from the mobile or web application, a message is received "The predio potencial has been sent correctly" but it does not appear when clicking on "View Predios" |  | Achieve see the potential properties created from the mobile app and the web (menu "Lista de Predios" | yes
3 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Tareas | Tareas ejecución | Web/App | SI | SI | Bug | In the "funcion de tareas" , the task is performed (Create Task), the form is filled out and the task is not reflected in the task list, nor in the tasks function, nor in the task pane of the role assigned in the task. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0 | Re-establish the procedure function for all contemplated and notify the assignment of tasks between roles. | yes
5 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Presupuesto | Presupuestos | Web/App | SI | SI | Bug | In the "presupuestos" section (budget) is not reflected in the assigned budget (presupuesto) | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0 | Update changes from the budget by associate and activity. | yes
7 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base de predios PSA | Cargar Base de predios PSA (Función del rol SIG) | Web/App | SI | SI | Bug | Does not let the historical and additional when a new BD is loaded, the previous one is deleted. |  | Have a history log of files laoded. And if a new file is loaded then replace the existing one | yes
8 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base Fuentes hidricas | Choose File | Web/App | SI | SI | Bug | It does not allow you to watch historical file data, or delete the latest added version. Only update |  | Have a history log of files laoded. And if a new file is loaded then replace the existing one | yes
9 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base Procesos Erosivos | Choose File |  | SI | SI | Bug | It does not allow you to watch historical file data, or delete the latest added version. Only update |  | Have a history log of files laoded. And if a new file is loaded then replace the existing one | yes
10 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | Gestión predial | Crear predio Aplicación movil | App | SI | SI | Bug | Allows you to create a property, but no property appears in the "Ver predios" option |  | Re-establish the Create and See Predio function | yes
11 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | PQRS | Llenar y Enviar PQRS | App | SI | SI | Bug | It allows you to fill out from the mobile but does not receive notification to the guards and also web version does not have the PQRS module enabled |  | Re-establish the notifications of responses between roles in the PQRS module | yes
011B | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | PQRS | No Existe | Web | SI | SI | Bug | Module pqrs is not available in web version, but if it is in mobile app |  | Enable module.
12 | Administrativo | administrativo@cuencaverde.org | Flujo PQRS | PQRS Web |  | SI | SI | Bug | It does not let change from unsolved state to resolved |  | Update the status of the PQRS, when changes are made
13 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | Cuota Guardacuencas | No Existe | Web/App | SI | SI | Bug | Module "Cuota del Guardacuencas" is not available on the web or on the mobile
14 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Gestión predial | Procedimiento |  | SI | NO | Bug | Allows to fill out the form to create procedure but it does not let it save |  |  | yes
15 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Gestión predial | Predio potencial |  | SI | NO | Bug | Let Ponteential Praise Create But Do not Let Edit it |  |  | yes
16 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando |  | SI | NO | Bug | Filter by associate and year 2021 and brings you all the data (functional) | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERp8utGYa3VGsXlPASx11JQB4-fM4Idg97tqtsOPo94PFQ?e=r2dBGY
17 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando |  | SI | NO | Bug | When you delete, it allows you to delete, but when you return to the record you see is not deleted |  | Show change after erase
18 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Apliacción movil | Aplicación movil |  | SI | NO | Bug | The character field the limited for long email addresses |  | Increase limit to 70 characters
19 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Filtro procesos contractuales |  | SI | SI | Bug | It allows to fill out but when filtering it does not perform the action |  | Allow filter
20 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Categorias contractuales |  | SI | SI | Bug | The categories do not correspond to the Cuencaverde |  | Contractual categories are 5: "Convocatoria directa o privada, convocatoria publica, convocatoria Bienes de permanente necesidad, Orden de compra y/o servicios." | yes
21 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña |  | SI | SI | Bug | Error appears when creating the contractor but the system actually sends the email | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERD99qAy47pCpC5sgI_xhmMBC8b1BuLSsUEYqZD44wY6bw?e=DcEZOh | Improve overall Creation of Passwords
22 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña |  | SI | SI | Bug | An unused email is being setup but the system shows that this email is already created (but that mail has never been used in this system) |  | Verify and validate the DB of created emails on the platform
23 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Cuadro control y mando |  | SI | SI | Bug | Role Juridico has permissions of seeing this module |  | Remove this modeule for this role
25 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Procedimiento |  | SI | SI | Bug | Allows to fill out the form of creating procedure but it does not let it save (it does not notify that I save)
26 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Crear tarea |  | SI | SI | Bug | The task created is not viewed and neither does it show it in the task history or tasks |  | Show created tasks
27 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | PQRS |  | SI | SI | Bug | Do not deploy the type of request |  | Deploy the type of application: Solicitud, queja, reclamo, petición "request, complaint, claim, request" | yes
28 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Presupuesto |  |  | SI | SI | Bug | Does not show you the budget |  |  | yes
29 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Crear proceso |  | SI | SI | Bug | It does not let you to save and no notification
30 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Reporte |  | SI | SI | Bug | Does not generate Report
31 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedmiento |  | SI | SI | Bug | You have no choice of creating task "crear tarea"
32 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedimiento |  | SI | SI | Bug | Allows to fill out the form for task creation but do not save it nor notifies that it saved
33 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual |  | SI | SI | Bug | The option of filtering does not work
34 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual |  | SI | SI | Bug | Allows to fill out the form but do not save or do not notify about saving
35 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control |  | SI | SI | Bug | The filter does not work for the corresponding year
36 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control |  | SI | SI | Bug | Let the contributions by associate update but do not save the changes
37 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Calendario |  | SI | SI | Bug | In the Events option doesn't allow to create event
38 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  |  | SI | SI | Bug | It does not let the reports to download in excel | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY2wWpYOlGRLgFwm0E4JigYB0n03uufNVlyX3G7wiojH8g?e=9s5MFr
39 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  |  | SI | SI | Bug | Validate the function Percentage of execution of the "Proceso de Carga" activity | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ES8_CIFpwhBMn24wGf56saMBgJ7IzE9CVafTg4HPsVWreQ?e=TpwnOf
40 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Tareas |  |  | SI | SI | Bug | Allows you to assign tasks procedures but does not notify the assigned role | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EQZrI8Cket5PrDx9elaWKT0Bezl4CKaJkpfkXz-9tP_uDQ?e=s3649J |  | yes
41 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | PQRS | Lista de PQRS |  | SI | SI | Bug | Allows you to create PQRS but does not show the list of pending and resolved | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/Ebhe_IZ4gOFGsUVdgEyXGtoBldORKBOeNRw5qnGI1gBlLA?e=ZGRLMC |  | yes
42 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Capital semilla | Listado de detalles de capital semilla |  | SI | SI | Bug | The seed capital (capital semilla) does not appear per associate
43 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Reportes | Informe IPH |  | SI | SI | Bug | IPH marking badly, in pesos and should be in HAS and additional filters do not work
44 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Dashboard | Dashboard |  | SI | SI | Bug | No procedures shown, no percentage of progress of activities | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERBYl8pYA3RFrCJr9k5cTP8BxfU2aaLut-zJsq7HqZiXNg?e=4EiSFg
45 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Crear Procedimiento |  | SI | SI | Bug | Module appears blank | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYesg-igAh5Pv717WPJojdQBfptcW_y_UGP4ek1hjY9dNA?e=HBdSX0
46 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Reportes |  | SI | SI | Bug | Report Downloads with No information | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EdqOSKbQL2tMuNXRhGHLe6UBigk2eqUDibcB7GW72l-nSQ?e=8Bd1VU
47 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Procedimientos |  | SI | SI | Bug | It does not allow filling out form, it presents error
48 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Capital semilla | capital semilla |  | SI | SI | Bug | It does not show the seed capital (capital semilla) per associate | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EQXODNlln4xOuMVJx_mgNVkB-C0OcBE_FFxp5n6XUFgMNg?e=RVbZih | Show capital seed (capital semilla) per associate
49 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cargar Reporte Centro Costos | Cargar Registros |  | SI | SI | Bug | Error: Error The file could not be loaded. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY3bns3VTI9FnGIo9qZbhoEB9v346P7H7ArSAB_r9kUcKQ?e=R7hr7d | Permit uplaod of file
50 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | gastos | Reporte de gastos |  | SI | SI | Bug | It does not allow the global expense report to be uploaded by Cost Center | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ETRCBENWqclLvP91YvPL1AsBBCO9Xtj5eEIn4nOSeucsJQ?e=l7wkFY
51 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Procedimientos | Formulario de Procedimientos |  | SI | SI | Bug | Allows to fill form out but it does not save or not notify that its saved | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/Ea2p4sCLJCdBtD1L86U_KIMBYDWW2kq9RUX99hcWiVrnaQ?e=K3hIFB
52 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Gestión predial | Tareas |  | SI | SI | Bug | The selection procedure (drop-down) function does not present options and therefore does not let save the task | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaUnCaDSoJ1KuCxCBRYtfmQBhWUSljNnI3V8sGIh5_s2vg?e=SbF8fp | Type of procedure (abierto, predio o sin predio) These are the types of procedures that can be selected when filling out the procedure form.
53 | Tecnico Monitoreo | monitoreo.calidad3@cuencaverde.org | Monitoreo Fuentes hidricas | Menu |  | SI | SI | Bug | Function menu does not appear for this role |  | Re-establish functions for this role according to the manual
54 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | procedimientos | Crear procedimientos |  | SI | SI | Bug | When creating a new procedure, the Procedure data drop-down list is not enabled | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EdZh1jfWnVNAmmTBEmcL74oBS2hmRrb6G1GvQi673IiFaQ?e=jlyIAg |  | yes
55 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Tareas | Crear tareas |  | SI | SI | Bug | Does not perform the filter by search | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYD4YfHAG6ZPhFKWs0ASQ-IB13T24eStjQKs0f3MpEkpuw?e=6nspVK
56 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Historial de Tareas | Busqueda de tareas |  | SI | SI | Bug | The task is successfully recorded, but it does not appear in the task history module.
57 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | PQRS |  |  | SI | SI | Bug | In the PQRS drop-down list, petition and complaint (Peticion y Queja) do not appear |  |  | yes
58 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Procesos contractuales |  |  | SI | SI | Bug | When creating a new contractual process, the requested fields are filled, but it does not allow saving, error: select one or more actions | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaWJjGI51IdHv6jW6p78XooBmudD8WPMoHGIVmtCEr3DMg?e=JfbbPp | Allow to save
59 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Predio Potencial | Fitrar |  | SI | SI | Bug | Does not perform the filter by search |  | Allow to Filter
60 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Cuadro de control | Filtrar |  | SI | SI | Bug | Displays the options that can be used to filter but do not perform action when selecting them |  | It does not allow filter for previous years 2020,2019,2018,2017.2016 ....
A | Logo |  | Logo | Logo |  |  |  | Change | I still see the old logo in some of the modules, please ensure our SGC logo is fully updated
B | Authentication |  | Password | Password |  |  |  | Change | Please integrate a password reset feature such as the one used for bonita
C | Log out Page |  | Log Out Page |  |  |  |  | Change | Please see if tehre was a logout page, if not let's create one siialr to the login page, with a link to homepage
D | Back Button |  | Browser Back Button Functionality | [5 empty] | When using the back button on the web, it always brings you back to a not found page, please ensure back button functions correctly | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0
E | Roles Access to Modules |  | Give access to roles to the corresponding modules
F | Restore 2 DB tables |  | Restore tables: Presupuesto Y Contactos | Contact me for instructions

## SPA
Id | Rol | Usuario | 1er Click | 2do Click | Plataforma | Funcionalidad | Acceso Web | Acceso Movil | TIpo de Novedad | Problema, Bug o Inconsistencia | Evidencia/ Hipervinculo | Reportado Orquitech | Lo que se espera | Resuelto
2 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Predio Potencial | Crear predio potencial | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | Cuando se crea un predio potencial desde la aplicacion movil, se recibe mensaje "El predio potencial ha enviado correctamente" pero no aparece cuando se actualiza "Ver Predios" | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EUuky5rvx21CnwXw3LV6C34BUYfIYvh9NP5uEp8QzoN4PQ?e=XBvJDP |  | Lograr ver los predios potenciales creados desde la app movil y la web ( es decir del menú "Lista de predios"
2B | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Predio Potencial | Crear predio potencial | Web/App |  |  |  | Inconsistencia | Cuando se crea un predio potencial desde la aplicacion movil o web, se recibe mensaje "El predio potenial se ha enviado correctamente" pero no aparece cuando se da click en "Ver Predios" |  |  | Lograr ver los predios potenciales creados desde la app movil y la web ( es decir del menú "Lista de predios"
3 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Tareas | Tareas ejecución | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | en la función de tareas, se realiza la tarea (crear tarea), se diligencia el formulario (guardar tarea) y no se refleja la tarea en el listado de tareas, ni en la función tareas en ejecución, ni tampoco en el panel de tareas del rol asignado en la tarea. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0 |  | Reestablecer la función procedimiento para todos los contemplados ya que no notifica entre roles la asigación de tareas.
5 | Coord Restauracion BP | coord.restauracion@cuencaverde.org | Presupuesto | Presupuestos | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | En la función presupuestos no se ve reflejado el presupuesto asignado. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYrweMQCzw1Klc2cWagBGMwB8iVeYdMaSTe6ozPMfikInw?e=ARlDv0 |  | Actualizar los cambios del presupuesto por asociado y actividad.
7 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base de predios PSA | Cargar Base de predios PSA (Función del rol SIG) | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | No se encuentra dentro del manual esta funcionalidad y no deja ver historicos y adicional cuando se carga una nueva BD se borra la anterior. |  |  | LLevar el historico de BD cargadas. Es decir si cargo una BD se elimina la anterior
8 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base Fuentes hidricas | Choose File | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | No permite ver datos historicos de archivos, ni borrar la ultima versión agregrada. Solo actualiza |  |  | LLevar el historico de BD cargadas. Es decir si cargo una BD se elimina la anterior
9 | SIG | sig@cuencaverde.org | Cargar Base Procesos Erosivos | Choose File |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No permite ver datos historicos de archivos, ni borrar la ultima versión agregrada. Solo actualiza |  |  | LLevar el historico de BD cargadas. Es decir si cargo una BD se elimina la anterior
10 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | Gestión predial | Crear predio Aplicación movil | App | SI | SI | SI | Inconsistencia | Permite crear predio, pero ningun predio aparece en la opción "ver predios" |  |  | Reestablecer la función crear y ver predio
11 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | PQRS | Llenar y Enviar PQRS | App | SI | SI | SI | Inconsistencia | Permite diligenciar desde la movil y que el remitente le de respuesta pero no le llega notificacion al guardacuencas y no tiene habilitado el moculo de PQRS en la web |  |  | Reestablecer las notificaciones de respuestas entre roles en el modulo de PQRS
011B | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | PQRS | No Existe | Web | SI | SI | SI | Inconsistencia | Modulo PQRS no esta disponible en version web, pero si lo esta en version app |  |  | Habilitar modulo
12 | Administrativo | administrativo@cuencaverde.org | Flujo PQRS | PQRS Web |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No deja cambiar de estado de sin resolver a resuelta |  |  | Reestablecer el estado de la PQRS, cuando se le realicen cambios
13 | Guarda Cuenca | guardacuenca.entrerrios@cuencaverde.org | Cuota Guardacuencas | No Existe | Web/App | SI | SI | SI | Inconsistencia | Modulo no esta disponible "cuota de guardacuencas" ni en la web ni en la movil
14 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Gestión predial | Procedimiento |  | SI | SI | NO | Inconsistencia | Deja diligenciar el formulario de crear procedimiento pero no lo deja guardar
15 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Gestión predial | Predio potencial |  | SI | SI | NO | Inconsistencia | Deja crear predio pontencial pero no deja editarlo
16 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando |  | SI | SI | NO | Inconsistencia | Filtra por asociado y año de 2021 y le trae todos los datos (Funcional) | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERp8utGYa3VGsXlPASx11JQB4-fM4Idg97tqtsOPo94PFQ?e=r2dBGY
17 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Cuadro de Control | Cuadro mando |  | SI | SI | NO | Inconsistencia | Al eliminar permite eliminar, pero al volver al registro no se ve cambio |  |  | Mostrar cambio despues de borrar
18 | Apoyo Coord Recurso Hidrico | profesional.recursohidrico@cuencaverde.org | Apliacción movil | Aplicación movil |  | SI | SI | NO | Inconsistencia | El campo de caracteres el limitado para escritura como el correo supera el numero no deja ingresar |  |  | Incrementar el limite a 60 caracteres
19 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Filtro procesos contractuales |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Se deja diligenciar pero al momento de filtrar no realiza la acción |  |  | Permitir el filtrar
20 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Categorias contractuales |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Las categorias no corresponden a las de cuencaverde |  |  | Las categorias contractuales son 5: Convocatoria directa o privada, convocatoria publica, convocatoria Bienes de permanente necesidad, Orden de compra y/o servicios.
21 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Aparece error al crear el contratista pero el sistema si envia envia el correo | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERD99qAy47pCpC5sgI_xhmMBC8b1BuLSsUEYqZD44wY6bw?e=DcEZOh |  | Mejorar creacion de claves
22 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Creación contratista | Usuario y contraseña |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Un correo personal que estamos tomando como ejemplo el sistema muestra que esta creado pero ese correo nunca se ha usado en este sistema. |  |  | Verificar y validar la Base de daros de correos creados en la plataforma
23 | Juridico | juridica@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Cuadro control y mando |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Rol Juridico tiene permisos de ver este modulo |  |  | Remover modulo de este rol
25 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Procedimiento |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | deja diligenciar el formulario de crear procedimiento pero no lo deja guardar (no notifica que guardo)
26 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | Crear tarea |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No se vizualiza la tarea creada y tampoco la muestra en el historial de tareas ni en tareas |  |  | Mostrar tareas creadas
27 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Tareas de Ejecución - Gestión predial | PQRS |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | NO despliega el tipo de solicitud |  |  | Desplegar el tipo de solicitud: Solicitud, queja, reclamo, petición
28 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Presupuesto |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No le muestra el presupuesto
29 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Crear proceso |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No deja guardar o no notifica
30 | Coord Recurso Hidrico | coord.recursohidrico@cuencaverde.org | Procesos contractuales | Reporte |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No genera reporte
31 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedmiento |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No tiene opción de crear tarea
32 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Procedimiento |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Deja diligenciar el formulario de creación d etarea pero no guarda o no notifica que guardo satisfactoriamente
33 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No funciona la opción de filtrar
34 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Proceso contractual |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Deja dligenciar el formulario pero no guarda o no notifica el registro
35 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | El filtro no funciona por el año correspondientes
36 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Cuadro mando y control |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Deja actualizar los aportes por asociado pero no guarda los cambios
37 | Coord Comunicaciones | comunicaciones@cuencaverde.org | Comunicaciones | Calendario |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | En la opción eventos no de ja crear evento
38 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No deja descargar los reportes en excel | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY2wWpYOlGRLgFwm0E4JigYB0n03uufNVlyX3G7wiojH8g?e=9s5MFr
39 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Procedimientos |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Validar la función porcentaje de ejecución de la actividad "Proceso de Carga" | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ES8_CIFpwhBMn24wGf56saMBgJ7IzE9CVafTg4HPsVWreQ?e=TpwnOf
40 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Tareas |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | le permite asignar tareas en los procedimientos satisfactoriamnete pero no llega la notificación al rol asignado | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EQZrI8Cket5PrDx9elaWKT0Bezl4CKaJkpfkXz-9tP_uDQ?e=s3649J
41 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | PQRS | Lista de PQRS |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Le permite crear PQRS pero no muestra el listado de las pendientes y resueltas | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/Ebhe_IZ4gOFGsUVdgEyXGtoBldORKBOeNRw5qnGI1gBlLA?e=ZGRLMC
42 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Capital semilla | Listado de detalles de capital semilla |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No aparece el capital semilla por asociado
43 | Direccion | direccion@cuencaverde.org | Reportes | Informe IPH |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | IPH marcando mal, en pesos y deberia ser en HAS y adicional los filtros no funcionan
44 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Dashboard | Dashboard |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No presenta procedimientos , ni porcentaje de avance de actividades | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ERBYl8pYA3RFrCJr9k5cTP8BxfU2aaLut-zJsq7HqZiXNg?e=4EiSFg
45 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Crear Procedimiento |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Modulo aparece en blanco | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYesg-igAh5Pv717WPJojdQBfptcW_y_UGP4ek1hjY9dNA?e=HBdSX0
46 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cuadro de Mando y control | Reportes |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | descarga de reporte sin información | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EdqOSKbQL2tMuNXRhGHLe6UBigk2eqUDibcB7GW72l-nSQ?e=8Bd1VU
47 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Procedimientos | Procedimientos |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | NO deja diligenciar formulario, presenta error
48 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Capital semilla | capital semilla |  | SI | SI | SI | inconsistencia | NO muestra el capital semilla por asociado | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EQXODNlln4xOuMVJx_mgNVkB-C0OcBE_FFxp5n6XUFgMNg?e=RVbZih |  | Mostrar capital semilla por asociado
49 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | Cargar Reporte Centro Costos | Cargar Registros |  | SI | SI | SI | inconsistencia | Error: Error El archivo no pudo ser cargado. | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EY3bns3VTI9FnGIo9qZbhoEB9v346P7H7ArSAB_r9kUcKQ?e=R7hr7d |  | Permitir subida de archivo
50 | Financiero | financiera@cuencaverde.org | gastos | Reporte de gastos |  | SI | SI | SI | inconsistencia | no permite subir el reporte de gastos global por centro de costos | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/ETRCBENWqclLvP91YvPL1AsBBCO9Xtj5eEIn4nOSeucsJQ?e=l7wkFY
51 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Procedimientos | Formulario de Procedimientos |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | deja diligenciar el formulario pero no guarda o no notifica que guardo satisfactoriamente | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/Ea2p4sCLJCdBtD1L86U_KIMBYDWW2kq9RUX99hcWiVrnaQ?e=K3hIFB
52 | Coord Guarda Cuenca | coord.riogrande@cuencaverde.org | Gestión predial | Tareas |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | La función selección procedimiento (desplegable) no presenta opciones y por ende no deja guardar la tarea | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaUnCaDSoJ1KuCxCBRYtfmQBhWUSljNnI3V8sGIh5_s2vg?e=SbF8fp |  | Tipo de procediemiento (abierto, predio o sin predio) Estos son los tipos de procedimientos que se pueden seleccionar al diligenciar el formulario de procedimientos.
53 | Tecnico Monitoreo | monitoreo.calidad3@cuencaverde.org | Monitoreo Fuentes hidricas | Menu |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No aparece menu de funciones para este rol |  |  | Reestablecer las funciones para este rol segun el manual
54 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | procedimientos | Crear procedimientos |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | al crear un nuevo procedimiento, no se habilita la lista desplegable datos de procedimiento | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EdZh1jfWnVNAmmTBEmcL74oBS2hmRrb6G1GvQi673IiFaQ?e=jlyIAg
55 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Tareas | Crear tareas |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No realiza el filtro por busqueda | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EYD4YfHAG6ZPhFKWs0ASQ-IB13T24eStjQKs0f3MpEkpuw?e=6nspVK
56 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Historial de Tareas | Busqueda de tareas |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Se registra exitosamente la tarea, pero no aparece en el modulo de historial de tareas.
57 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | PQRS |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | en la lista desplegable de PQRS, no aparece Peticion y queja
58 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Procesos contractuales |  |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Al crear un nuevo proceso contractual,se llenan los campos solicitados, pero no permite guardar, sale un error: selecciona una o mas acciones | https://cuencaverdeorg.sharepoint.com/:i:/s/cuencaverde.org/EaWJjGI51IdHv6jW6p78XooBmudD8WPMoHGIVmtCEr3DMg?e=JfbbPp |  | Permitir guardar
59 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Predio Potencial | Fitrar |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | No realiza el filtro por busqueda |  |  | Permitir filtrar
60 | Social | profesional.social@cuencaverde.org | Cuadro de control | Filtrar |  | SI | SI | SI | Inconsistencia | Muestra las opciones que se pueden utilizar para filtrar pero no realiza accion al seleccionarlas |  |  | No permite hacer filtro de años anteriores 2020,2019,2018,2017.2016….
[5 empty] | Web | Inconsistencia | Cuando se crea un predio potencial desde la aplicacion movil o web, se recibe mensaje "El predio potenial se ha enviado correctamente" pero no aparece cuando se da click en "Ver Predios" pero no se ve reflejado en lista de predios ni tampoco en procedimiento. |  | Lograr ver los predios potenciales creados desde la app movil y la web ( es decir del menú "Lista de predios"